## 工作沟通表
（示例）晶品科技—精品特装公司-工作表-吕宏宇
项目信息 | 序号 | 工作内容 | 工作输入 | 开始时间 | 计划完成时间 | 计划调整时间 | 完成时间 | 日常进度跟踪 | 工作过程 | 需帮助和协调解决的困难和问题 | 备注
项目序号：3 项目名称：二轮机器人 项目负责人：陈猛 项目重大节点： 1、轮履复合第一版，测试完成 2、110方案第一版，测试完成 3、轮履复合（加电流环) 4、110方案第二版 5、110方案第二版 6、轮履模拟板 | 1 | linux操作系统终端 | 李宏义 | 2017.7.24
| 2 | [6 empty] | 2017.12.11~12.15 | 4轮界面修改，OpenGL学习，验证四轮QT终端界面
3
| 4 | [6 empty] | 2017.12.18~12.22 | 学习验证Qt终端显示，并在4412实现
5
| 6 | [6 empty] | 2017.12.25~12.29 | 学习驱动，四轮终端Qt程序框架设计，程序调试。
7
| 8 | [6 empty] | 2018.1.2~1.5 | 调试dm368存储板子，测试Dm368存储板低温
[8 empty] | 2018.1.8~1.12 | 在4412实现终端界面显示，dm368串口测试，qt界面控制逻辑框架
[8 empty] | 2018.1.15~2018.1.19 | 终端界面显示验证，验证dm368视频和Qt显示OSD分层关系，对终端显示框架做修改为降低CPU占用率

## 说明
序号 | 内容 | 说明
1 | 目的 | 1、让大家更有计划的开展工作与总结 2、便于项目组成员了解项目整体进度 3、是员工月度考评和年度考评的基础 4、是每周例会工作总结和计划的依据和参考
2 | 编写原则 | 1、每一位新近工作入职的科研人员原则上必须安排指导导师，以利于工作的完成和人员的成长。导师对指导人员的科研工作质量和进度承担关联责任。 2、项目管理实行分级负责制，上级负责人对下一级工作有指导、督促和协助完成义务，对下一级任务完成质量和进度承担关联责任。 3、工作内容：根据任务完成情况，总体工作“标红加粗”，关键工作“标黄”，日常工作“白色”；工作完成统一标成“灰色”； 4、工作内容：任务分解建议，项目总体分解到各分系统为大节点，周期以周或月为单位；分系统往下分解工作为小节点，周期以天为单位。各分系统负责人需要将大节点任务分解到小节点中。